## Sheet 1
S | 卡片名称 | 所在列表 | 描述 | 检查项 | 开始时间 | 截止时间 | 成员昵称 | 成员账号 | 标签名称 | 工作量 | 评论 | 卡片类型 | 创建时间
| 用户：学校新生 功能：报道数据信息可视化 价值：浏览最新的报道情况 | 用户故事 | [9 empty] | 任务 | 2022-08-12 09:21
| 设计登录界面 | 任务-已完成 |  | [x] 登陆界面 [x] 没有输入账号或密码时点登录要提示输入账号或密码 [x] 账号密码错误需要提示 | 2022-08-12 09:00 | 2022-08-12 16:00 | 前端黎,前端-黄,质保—安 | 737914@leangoo.com,737992@leangoo.com,742388@leangoo.com | [天蓝]前端,[红色]高 | 15 |  | 任务 | 2022-08-12 09:02
| 完成数据库表的创建和测试 | 任务-已完成 |  | [x] 创建存储过程，检验存储过程是否有误。 [x] 通过存储过程向表中填充大量数据，检验表中的约束是否建立成功。 | 2022-08-12 09:00 | 2022-08-12 18:00 | 数据库-蒋 | 742389@leangoo.com | [橙色]数据库,[红色]高 | 6 |  | 任务 | 2022-08-12 09:29
| 设计登录功能接口 | 任务-已完成 |  | [x] 创建并设计接口参数 | 2022-08-12 09:00 | 2022-08-12 12:00 | 后端-曾,后端-陈 | 742391@leangoo.com,737907@leangoo.com | [红色]高,[蓝色]后端 | 6 |  | 任务 | 2022-08-12 09:37
| 完成看板的设计 | 任务-已完成 |  | [x] 设计看板页面 | 2022-08-12 11:00 | 2022-08-12 16:00 | PO-邓 | 742394@leangoo.com | [粉色]产品,[红色]高 | 3 |  | 任务 | 2022-08-12 11:01
| 明确第一次迭代实现功能和业务逻辑 | 任务-已完成 |  | [x] 向前端明确登录页面 [x] 细化功能和舍弃无法实现功能 | 2022-08-12 09:00 | 2022-08-12 11:00 | PO-邓 | 742394@leangoo.com | [粉色]产品,[红色]高 | 2 |  | 任务 | 2022-08-12 09:23
| 登录功能逻辑实现 | 任务-已完成 |  | [x] 实现接口数据交互逻辑 | 2022-08-12 14:00 | 2022-08-12 18:00 | 后端-陈,后端-曾 | 737907@leangoo.com,742391@leangoo.com | [红色]高,[蓝色]后端 | 8 |  | 任务 | 2022-08-12 09:50
| 完成数据库数据模拟 | 任务-已完成 |  | [x] 给message表和image表创建存储过程，用于模拟数据填入。 [x] 使用存储过程给message表和image表填充数据，检验表之间的外键创建是否成功。 | 2022-08-13 09:00 | 2022-08-13 12:00 | 数据库-蒋 | 742389@leangoo.com | [橙色]数据库,[红色]高 | 3 |  | 任务 | 2022-08-13 11:40
| 完成api设计 | 任务-已完成 |  | [x] 完成录入信息页面api的设计 [x] 录入信息页面前后端交互测试 | 2022-08-13 14:00 | 2022-08-13 18:00 | 数据库-蒋 | 742389@leangoo.com | [天蓝]api | 3 |  | 任务 | 2022-08-13 09:28
| 完善美化男女分布，报道进度页面。 | 任务-已完成 |  | [x] 完善男女分布页面 [x] 完善报道进度页面 | 2022-08-13 18:00 | 2022-08-13 20:00 | PO-邓 | 742394@leangoo.com |  | 2 |  | 任务 | 2022-08-13 15:54
| 设计信息录入与功能界面交付前端 | 任务-已完成 |  | [x] 设计信息录入界面 [x] 设计功能集成界面 [x] 设计各个功能界面 | 2022-08-13 09:00 | 2022-08-13 12:00 | PO-邓 | 742394@leangoo.com | [粉色]产品,[红色]高 | 3 |  | 任务 | 2022-08-13 10:12
| 接收表单数据，处理并写进数据库 | 任务-已完成 |  | [x] 实现接收表单数据接口 [x] 处理数据写入数据库 | 2022-08-13 09:00 | 2022-08-13 12:00 | 后端-曾,后端-陈 | 742391@leangoo.com,737907@leangoo.com | [红色]高,[蓝色]后端 | 6 |  | 任务 | 2022-08-13 09:09
| 细化登录功能，前后端交互测试 | 任务-已完成 |  | [x] 构建登录检查验证 [x] 测试 | 2022-08-13 14:00 | 2022-08-13 18:00 | 后端-曾,后端-陈 | 742391@leangoo.com,737907@leangoo.com | [橙色]中,[蓝色]后端 | 6 |  | 任务 | 2022-08-13 15:48
| 设计导航界面，信息录入界面 | 任务-已完成 |  | [x] 导航界面（上面八个按钮，用导航切换） [x] 信息录入界面 [x] 年龄界面 [x] 专业界面 [x] 男女比例 [x] 已做的页面逻辑交互 | 2022-08-13 09:00 | 2022-08-13 16:00 | 前端黎,前端-黄,质保—安 | 737914@leangoo.com,737992@leangoo.com,742388@leangoo.com | [天蓝]前端,[红色]高 | 15 |  | 任务 | 2022-08-13 09:06
| 完善并美化登录，修改密码，年龄分布，专业分布。 | 任务-已完成 |  | [x] 完善美化登录页面 [x] 美化修改密码页面 [x] 美化年龄密码页面 [x] 美化专业分布页面 | 2022-08-13 14:00 | 2022-08-13 16:00 | PO-邓 | 742394@leangoo.com | [粉色]产品,[橙色]中 | 2 |  | 任务 | 2022-08-13 15:48
| 前端页面完善 | 任务-已完成 |  | [x] 籍贯页面地图完善 [x] 男女占比，信息查验接口 | 2022-08-14 18:00 | 2022-08-14 20:00 | PO-邓,质保—安,前端-黄,前端黎 | 742394@leangoo.com,742388@leangoo.com,737992@leangoo.com,737914@leangoo.com | [天蓝]前端,[红色]高 | 4 |  | 任务 | 2022-08-14 17:47
| 建立所有功能所需的api | 任务-已完成 |  | [x] 创建所有功能所需的api [x] 测试api是否合理 | 2022-08-14 09:00 | 2022-08-14 12:00 | 数据库-蒋 | 742389@leangoo.com | [天蓝]api | 3 |  | 任务 | 2022-08-14 10:18
| 给后端提供各种功能需要的数据 | 任务-已完成 |  | [x] 增加一个表用于存储应到总人数以及各专业应到人数，并填入模拟信息 [x] 批量导入数据 [x] 提供给后端部分功能模块所需的数据 [x] 检查提供的数据是否正确 [x] 增加一个表存储经纬度和报到时间 | 2022-08-14 14:00 | 2022-08-14 19:00 | 数据库-蒋 | 742389@leangoo.com | [橙色]数据库,[红色]高 | 3 |  | 任务 | 2022-08-14 09:01
| 接受数据库数据，返回前端 | 任务-已完成 |  | [x] 是否能正确返回数据 | 2022-08-14 09:00 | 2022-08-14 12:00 | 后端-陈,后端-曾 | 737907@leangoo.com,742391@leangoo.com |  | 6 |  | 任务 | 2022-08-14 09:26
| 实现修改密码接口 | 任务-已完成 |  |  | 2022-08-14 14:00 | 2022-08-14 16:00 | 后端-陈,后端-曾 | 737907@leangoo.com,742391@leangoo.com | [绿色]低,[蓝色]后端 | 4 |  | 任务 | 2022-08-14 14:20
| 完成籍贯分布页面，前后端对接 | 任务-已完成 |  | [x] 籍贯分布框架搭建 [x] 利用apifox进行api接口调试 [x] 信息录入前后端联动调式 | 2022-08-14 09:00 | 2022-08-14 15:00 | PO-邓,前端-黄,质保—安,前端黎 | 742394@leangoo.com,737992@leangoo.com,742388@leangoo.com,737914@leangoo.com | [天蓝]前端,[红色]高 | 16 |  | 任务 | 2022-08-14 08:56
| 增加籍贯地经纬度信息，写入数据库 | 任务-已完成 |  |  | 2022-08-14 19:00 | 2022-08-14 20:00 | 后端-曾,后端-陈 | 742391@leangoo.com,737907@leangoo.com | [绿色]低,[蓝色]后端 | 2 |  | 任务 | 2022-08-14 16:26
| 获取个人信息接口实现 | 任务-已完成 |  |  | 2022-08-15 10:00 | 2022-08-15 11:00 | 后端-曾,后端-陈 | 742391@leangoo.com,737907@leangoo.com | [绿色]低,[蓝色]后端 | 1 |  | 任务 | 2022-08-15 09:44
| 腾讯云图数据导入 | 任务-已完成 |  | [x] 男女占比数据导入 [x] 年龄分布数据导入 [x] 各专业报道情况数据导入 [x] 籍贯数据导入 [x] 数据库数据模拟 [x] 地图各项数据导入 [x] 实时报道人数导入 | 2022-08-15 09:00 | 2022-08-15 16:00 | 数据库-蒋 | 742389@leangoo.com | [橙色]数据库,[红色]高 | 5 |  | 任务 | 2022-08-15 09:14
| 前端页面整合，前后端联动调试 | 任务-已完成 |  | [x] 报道进度页面 [x] 籍贯页面前后端交互调试 [x] 前后端联动调试 [x] 修改密码接口调试 [x] 页面整合 [x] 模拟接口编写 | 2022-08-15 09:00 | 2022-08-15 16:00 | 前端-黄,质保—安,前端黎,PO-邓,后端-陈,后端-曾 | 737992@leangoo.com,742388@leangoo.com,737914@leangoo.com,742394@leangoo.com,737907@leangoo.com,742391@leangoo.com | [天蓝]前端,[红色]高,[蓝色]后端 | 30 |  | 任务 | 2022-08-15 08:56
| 给后端提供部分功能所需的信息 | 任务-已完成 |  | [x] 提供给后端部分功能所需信息 [x] 优化数据表的结构 | 2022-08-17 14:00 | 2022-08-17 16:00 | 数据库-蒋 | 742389@leangoo.com | [橙色]数据库 | 2 |  | 任务 | 2022-08-17 14:46
| 图片上传下载前后端联动调试及bug修复 | 任务-已完成 |  | [x] 图片上传下载调试 [x] 修改密码界面http422 bug修复 | 2022-08-17 14:00 | 2022-08-17 16:00 | 前端黎,前端-黄,质保—安,后端-陈,后端-曾,PO-邓 | 737914@leangoo.com,737992@leangoo.com,742388@leangoo.com,737907@leangoo.com,742391@leangoo.com,742394@leangoo.com | [天蓝]前端,[红色]高,[蓝色]后端 | 12 |  | 任务 | 2022-08-17 14:47
| 完善腾讯云图 | 任务-已完成 |  | [x] 完成腾讯云图图片显示 [x] 完善其他数据显示 | 2022-08-17 09:00 | 2022-08-17 12:00 | 数据库-蒋 | 742389@leangoo.com | [粉色]产品 | 3 |  | 任务 | 2022-08-17 09:11
| 部署七牛云上传图片云服务 | 任务-已完成 |  |  | 2022-08-17 09:00 | 2022-08-17 12:00 | 后端-陈,后端-曾 | 737907@leangoo.com,742391@leangoo.com | [橙色]中,[蓝色]后端 | 3 |  | 任务 | 2022-08-17 17:39
| 前端工作优化 | 任务-已完成 |  | [x] 注释完善 [x] 界面风格统一 [x] 修改信息页面 | 2022-08-17 09:00 | 2022-08-17 12:00 | 前端黎,前端-黄,质保—安,PO-邓 | 737914@leangoo.com,737992@leangoo.com,742388@leangoo.com,742394@leangoo.com |  | 12 |  | 任务 | 2022-08-17 08:54
| 实现更新信息图片的接口 | 任务-已完成 |  |  | 2022-08-17 14:00 | 2022-08-17 17:00 | 后端-陈,后端-曾 | 737907@leangoo.com,742391@leangoo.com | [橙色]中,[蓝色]后端 | 3 |  | 任务 | 2022-08-17 17:37