## Sheet 1
卡片ID | 卡片名称 | 所在列表 | 描述 | 检查项 | 开始时间 | 截止时间 | 成员昵称 | 成员账号 | 标签名称 | 工作量 | 评论 | 卡片类型 | 创建时间
| 用户：学校新生 功能：浏览学校的社团、地图、常用电话、注意事项 价值：便于新生快速了解学校，满足新生需求。 | 用户故事 | [9 empty] | 任务 | 2022-08-18 14:37
| 将腾讯云图的数据挂载到api上 | 任务-已完成 |  | [x] 通过挂载api的方式给腾讯云图提供数据 | 2022-08-18 11:00 | 2022-08-18 20:00 | 数据库-蒋 | 742389@leangoo.com | [热粉]数据库,[红色]高 | 5 |  | 任务 | 2022-08-18 09:43
| 导航页面重构 | 任务-已完成 |  | [x] 两个导航页面 [x] 个人中心页面 [x] 修改密码界面重构 [x] 个人信息提交重构 [x] 男女页面重构 | 2022-08-18 10:00 | 2022-08-18 18:00 | 前端-黄,前端黎,质保—安 | 737992@leangoo.com,737914@leangoo.com,742388@leangoo.com | [红色]高,[天蓝]前端 | 15 |  | 任务 | 2022-08-18 09:43
| 服务器搭建及项目部署 | 任务-已完成 |  | [x] 搭建云服务器 [x] 将项目部署至服务器 | 2022-08-18 11:00 | 2022-08-18 20:00 | 后端-陈,后端-曾 | 737907@leangoo.com,742391@leangoo.com | [粉色]后端,[红色]高 | 10 |  | 任务 | 2022-08-18 09:45
| 设计交互优化和页面优化 | 任务-已完成 |  | [x] 设计用户反馈 [x] 重新设计男女分布页面 [x] 设计个人中心模块 [x] 设计姓氏统计模块 | 2022-08-18 11:00 | 2022-08-18 16:00 | PO-邓 | 742394@leangoo.com | [水绿]产品,[红色]高 | 3 |  | 任务 | 2022-08-18 10:15
| 设计符合新生需求的功能页面 | 任务-已完成 |  | [x] 设计常用联系电话页面 [x] 设计校园地图页面 [x] 设计社团页面 [x] 美化注意事项页面 | 2022-08-18 18:00 | 2022-08-18 20:00 | PO-邓 | 742394@leangoo.com | [水绿]产品,[红色]高 | 2 |  | 任务 | 2022-08-18 14:45
| 根据需求修改数据库表结构，修改腾讯云图api | 任务-已完成 |  | [x] 根据需求修改message表结构 [x] 根据需求修改数据库表结构，修改腾讯云图api | 2022-08-19 09:00 | 2022-08-19 16:00 | 数据库-蒋 | 742389@leangoo.com | [热粉]数据库,[红色]高 | 5 |  | 任务 | 2022-08-19 09:10
| 根据需求修改后端代码，处理多用户登录问题 | 任务-已完成 |  | [x] 尝试处理多用户登录的信息覆盖问题 [x] 增加姓氏统计分布功能 | 2022-08-19 09:00 | 2022-08-19 20:00 | 后端-陈,后端-曾 | 737907@leangoo.com,742391@leangoo.com | [粉色]后端,[红色]高 | 16 |  | 任务 | 2022-08-19 10:46
| 前端页面增加，bug修改 | 任务-已完成 |  | [x] 电话页面 [x] 导航栏bug修改 [x] 添加用户交互 [x] 超时处理 | 2022-08-19 09:00 | 2022-08-19 18:00 | 前端黎,前端-黄,质保—安,PO-邓 | 737914@leangoo.com,737992@leangoo.com,742388@leangoo.com,742394@leangoo.com | [红色]高,[天蓝]前端 | 24 |  | 任务 | 2022-08-19 09:17
| 画ER模型图，协助前后端交互 | 任务-已完成 |  | [x] 画ER模型 [x] 协助前后端交互，解决并发问题，保存用户的登陆状态 | 2022-08-20 09:00 | 2022-08-20 16:00 | 数据库-蒋 | 742389@leangoo.com | [热粉]数据库,[红色]高 | 5 |  | 任务 | 2022-08-20 09:55
| 前端bug修改，页面设计与整合 | 任务-已完成 |  | [x] 地图页面 [x] 注意事项重构 [x] 页面跳转bug修改 [x] 工程代码文件结构重构 | 2022-08-20 09:00 | 2022-08-20 20:00 | 前端黎,前端-黄,质保—安,PO-邓 | 737914@leangoo.com,737992@leangoo.com,742388@leangoo.com,742394@leangoo.com | [红色]高,[天蓝]前端 | 28 |  | 任务 | 2022-08-20 09:21
| 优化项目文件结构，迁移项目到更高配置的云服务器，并使用nginx进行反向代理 | 任务-已完成 |  | [x] 将项目重新部署到华为云弹性云服务器 [x] 配置服务器静态资源及限流 [x] 优化文件目录结构，优化代码 | 2022-08-21 09:00 | 2022-08-21 17:00 | 后端-陈,后端-曾 | 737907@leangoo.com,742391@leangoo.com | [粉色]后端,[橙色]中 | 10 |  | 任务 | 2022-08-20 09:15
| 项目需求文档 | 任务-已完成 |  | [x] 编写项目需求文档 | 2022-08-21 09:00 | 2022-08-21 20:30 | PO-邓 | 742394@leangoo.com | [红色]高 | 8 |  | 任务 | 2022-08-21 09:07
| 测试、完善项目 | 任务-已完成 |  | [x] 测试，根据测试结果完善项目 | 2022-08-21 09:00 | 2022-08-21 16:00 | 后端-陈,前端黎,前端-黄,质保—安,数据库-蒋,后端-曾 | 737907@leangoo.com,737914@leangoo.com,737992@leangoo.com,742388@leangoo.com,742389@leangoo.com,742391@leangoo.com | [水绿]产品,[红色]高 | 30 |  | 任务 | 2022-08-21 09:12
| 测试 | 任务-已完成 |  | [x] 完成项目测试 | 2022-08-22 09:00 | 2022-08-22 12:00 | 后端-陈,前端黎,前端-黄,质保—安,数据库-蒋,后端-曾 | 737907@leangoo.com,737914@leangoo.com,737992@leangoo.com,742388@leangoo.com,742389@leangoo.com,742391@leangoo.com | [水绿]产品,[红色]高 | 18 |  | 任务 | 2022-08-22 09:09
| 答辩ppt制作 | 任务-已完成 |  | [x] 答辩ppt制作 | 2022-08-22 09:00 | 2022-08-22 12:00 | PO-邓 | 742394@leangoo.com | [水绿]产品,[红色]高 | 3 |  | 任务 | 2022-08-22 09:15